## Sheet1
Task | Start | End | Days
Use case diagram | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 7
Class diagram | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 7
Sequence diagram | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 7
Make test plan | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 7
Create GUI | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 14
Show patients | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 14
Functionality to flag patients | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7
Generate reports/graphs | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7
Testing | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 7